## แบบ ผด.01
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 16.07 | 1083760 | 5.46 | สำนักปลัด
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 5.36 | 145000 | 0.73 | สำนักปลัด
1.3 แผนงานการศึกษา | 9 | 16.07 | 4865032 | 24.5 | ฝ่ายศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 7.14 | 256660 | 1.29 | ฝ่ายสาธารณสุข
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 16.07 | 140000 | 0.71 | สำนักปลัด
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 19 | 33.93 | 1262000 | 6.36 | ฝ่ายศึกษา
1.7 แผนงานงบกลาง | 12 | 21.43 | 12105200 | 60.96 | กองคลัง
รวม | 56 | 100 | 19857652 | 100
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม | 10 | 100 | 4651000 | 100 | กองช่าง
รวม | 10 | 100 | 4651000 | 100
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. แผนงานการเกษตร | 4 | 100 | 62000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 100 | 62000 | 100
รวมทั้งสิ้น | 70 | 100 | 24570652 | 100

## แบบ ผด.02
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | 400000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
เลือกตั้ง
2 | โครงการกิจกรรมบรรยาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรยาย | 10250 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ธรรมะให้กับผู้บริหาร สมาชิก | ธรรมะให้กับผู้บริหาร สมาชิกฯ |  | เทศบาล
สภาเทศบาลฯ
3 | โครงการกิจกรรมประชา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ | 4000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| สัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต | ต่อต้านยาเสพติด |  | เทศบาล
4 | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้นำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา | 13260 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ผู้นำชุมชน
อย่างยั่งยืน
5 | โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความรู้เรื่อง | 12250 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด
| การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับผู้บริหารฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานกบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | เพื่อจ้ดอบรมให้ความรู้และศึกษา | 124000 | ทต. | สำนักปลัด
| เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร | ดูงาน
จัดการและศึกษาดูงาน
7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 200000 | ทต. | สำนักปลัด
| การในราชอาณาจักร | ราชการในราชอาณาจักร
8 | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ | 200000 | ทต. | สำนักปลัด
| บริการ | คำสั่งทางราชการ
9 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 120000 | ทต. | สำนักปลัด
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | ทต. | สำนักปลัด
| การป้องกันและบรรเทา | อบรมการป้องกันและบรรเทา
| สาธารณภัย | สาธารณภัย
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 100000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร | ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ |  | เทศบาลฯ
| ปกครองส่วนท้องถิ่น | การจิตอาสาภัยพิบัติอปท.
3 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นจัดทำโครงการความ | 25000 | อบต. | สำนักปลัด
| บ้านแหง โครงการความร่วมมือ | ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง |  | บ้านแหง
| ระหว่างองค์กรปกครองส่วน | ส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของอปท.
อำเภองาว"
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธีหรือ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 100000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| พิธีทางศาสนาอื่นๆ | รัฐพิธี ต่างๆ |  | อำเภองาว
2 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  | อำเภองาว
3 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  | อำเภองาว
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
4 | วันปิยะมหาราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 6000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
|  | วันปิยะมหาราช |  | อำเภองาว
5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา | เพื่อศึกษาดูงานมหกรรมการ | 46000 | เมืองทอง | ฝ่ายศึกษา
| ดูงานด้านการศึกษา | ศึกษา |  | ธานี
6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 100000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| แห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |  | อำเภองาว
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 192720 | ศูนย์พัฒนา | ฝ่ายศึกษา
| บริหารสถานศึกษา | สถานศึกษา |  | เด็กเล็ก
1. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จำนวน 124,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ
อาหารกลางวันสำหรับ ศพด.
จำนวน 26 คน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) จำนวน 40,800 บาท
สำหรับใช้ใน ศพด.จำนวน 26คน
คนละ 1,700 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับ ศพด. จำนวน 27,120
3.1 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 4,800
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 | ค่าอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) | 1490340 | โรงเรียนใน | ฝ่ายศึกษา
|  | ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก |  | เขตเทศบาล
เล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
3 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน | 2836000 | ร.ร วิทิตตา | ฝ่ายศึกษา
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล |  | นุกูล
| อาหารกลางวัน | หลวงเหนือ จำนวน 2 โรงเรียน |  | ร.รอนุบาล
|  | 1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลงาว |  | งาวภาณุนิยม
(ภาณุนิยม)
จำนวน 2,452,000 บาท
2. อุดหนุนโรเงรียนบ้านหลวง
เหนือ (วิทิตตานุกูล)
จำนวน 384,000 บาท
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดแยก | 15000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
ขยะในชุมชน
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน | 20000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | และควบคุมโรคติดต่อ
3 | โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน | 160000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| กับงานด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน | 61660 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ | โรคพิษสุนัขบ้า
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อคัครราชกุมารี
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการจัดกิจกรรมด้านการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| พัฒนาสตรีและครอบครัว | พัฒนาสตรีและครอบครัว |  | เทศบาล
2 | โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 10000 | ภายในเขต | ฝ่ายศึกษา
| เยาวชน | กิจกรรมเด็กและเยาวชน |  | เทศบาล
3 | โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ตำบลหลวงเหนือ | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ |  | เทศบาล
4 | โครงการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส |  | เทศบาล
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
5 | โครงการประชุมประชาคมการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 5000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| บูรณาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล |  | เทศบาล
และแผนพัฒนเทศบาล
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | เทศบาล
ยาเสพติด
7 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจิดทำ | 10000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ตำบลหลวงเหนือ(กิจการสภาเด็ก | โครงการของสภาเด็ก |  | เทศบาล
และเยาวชน)
8 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | ภายในเขต | ฝ่ายศึกษา
| เขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ | อบรมอาชีพต่างๆ |  | เทศบาล
9 | สนับสนุนโครงการของศูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | 15000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการป้องกันและปราบ | การปฏิบัติการป้องกันและปราบ |  | เทศบาล
| ปรามยาเสพติดตำบลหลวงเหนือ | ปรามยาเสพติดของ คตส.
| (คตส หลวงเหนือ) | หลวงเหนือ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อเมือง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ | 10000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ง้าวเงินต้านยาเสพติด | โครงการแข่งขันเซปักตระกร้อ |  | เทศบาล
เมืองง้าวเงินต้านยาเสพติด
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจิดทำ | 150000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ต้านยาเสพติดและกีฬาประชาชน | โครงการ |  | เทศบาล
ทั่วไป
3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | ภายในเขต | ฝ่ายศึกษา
|  | อบรมอาชีพต่างๆ |  | เทศบาล
4 | โครงการเดิน-วิ่ง ง้าวเงินมินิ- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | 100000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ฮาล์พมาราธอนต่อต้านยาเสพติด | การปฏิบัติการป้องกันและปราบ |  | เทศบาล
ปรามยาเสพติดของ คตส.
หลวงเหนือ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
5 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ | 420000 |  | ฝ่ายศึกษา
โครงการจัดงานวันลอยกระทง
6 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 400000 |  | ฝ่ายศึกษา
ดำเนินการจัดทำโครงการ
7 | โครงการตานก๋วยสลากขอฝน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 5000 |  | ฝ่ายศึกษา
| ห้วยแม่แหง | ทำโครงการ
8 | โครงการประเพณีตักบาตรเทโว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 5000 | วัดศรีมุง | ฝ่ายศึกษา
| โรหะณะ | ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ |  | เมือง- หน้า
ตลาด
9 | โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้าย |  | เหนือ | ศึกษา
และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
10 | โครงการประเพณีและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 25000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ต่างๆ ฯลฯ | ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ |  | เหนือ | ศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
11 | โครงการประเพณีสลากภัตต์ | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อชุดสังฆทาน | 30000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  |  |  | เหนือ | ศึกษา
12 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 5000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ก้าวจาว | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
13 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 7000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ข้อมือเหล็ก | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
14 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 5000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| องค์คำ | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
15 | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทียนพรรษา | 15000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | ค่าดุริยางค์และค่าใช้จ่ายอื่ๆน |  | เหนือ | ศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
16 | โครงการพิธีบูชาหอกลองง้าวเงิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพิธี | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| อภิฤทธิ์เภรี | บูชาหอกลองง้าวเงิน |  | เหนือ | ศึกษา
17 | โครงการสืบชะตาเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสืบชะตา | 25000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | เมือง |  | เหนือ | ศึกษา
18 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ | 10000 | จ.ลำปาง | ฝ่ายการ
| โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม | ทำการปกครองอำเภองาว |  |  | ศึกษา
แสดงของดีอำเภองาวในงานฤดู
หนาวและของดีนครลำปาง 64
19 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ | 10000 | จ.ลำปาง | ฝ่ายการ
| โครงการคัดเลือกตัวแทนสภาวัฒน | สภาวัฒนธรรมอำเภองาว |  |  | ศึกษา
ธรรมอำเภองาวเข้าร่วมแข่งขันตี
ก๋องปูจา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนสาธาณะชุมชนบ้านจำบอน | 196000 | ซอย 4 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะ | ยาว 130 เมตร กว้าง 3 เมตร |  | บ้านจำบอน
| ชุมชนบ้านจำบอน ซอย 4 | หนา 0.15 เมตร
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 278000 | หมู่ 4 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะ | ยาว 133 เมตร กว้าง4 เมตร |  | บ้านดอนไชย
| บ้านดอนไชย | หนา 0.15 เมตร
3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | 485000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| พร้อมบ่อพักและเทถนน คสล. | ยาว 235 เมตร กว้างเฉลี่ย |  | บ้านใหม่
| คืนผิวจราจร ถนนสาธารณะข้าง | 1.40-3.30 เมตร หนา 0.15 ม.
| วัดศรีมุงเมือง หมู่ 5 บ้านใหม่ | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 446 เมตร
พร้อมบ่อพักจำนวน 24 จุด
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนก | อาคารเอนกประสงค์ | 819000 | หมู่ 2 | กองช่าง
| ประสงค์บริเวณวัดดอกป้าน | ยาว 21 เมตร กว้าง 13 เมตร |  | บ้านศรีป้าน
| หมู่ที่ 2 บ้านศรีป้าน | สูง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 273 ตารางเมตร
5 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก | 498000 | หมู่ 6 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนน | จำนวน 2 จุด |  | บ้านทุ่งโป้
| สาธารณะข้างสำนักสงฆ์ม่อน- | 1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็น
| สันติสุขถึงสุสานบ้านทุ่งโป้ | แอสฟัลท์ติก ยาว 225 เมตร
| หมู่ 6 บ้านทุ่งโป้ | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตรหรือให้ได้พื้นที่รวม
ทั้งสิ้น 675 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็น
แอสฟัลท์ติก ยาว 260 เมตร
กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตรหรือให้ได้พื้นที่รวม
998 ตารางเมตร
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ยาว 187 เมตร | 477000 | หมู่ 4 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์สติก บริเวณถนน | กว้าง 7.40-9.40 เมตร |  | หนองเต่า
| สาธารณะชุมชน บ้านหนองเต่า | หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่
| ซอย 3 หมู่ 4 บ้านหนองเต่า | ไม่น้อยกว่า 1,657.50 ตรม.
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ยาว 435 เมตร | 493000 | หมู่ 1 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนน | กว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร |  | บ้านสบแหง
| ภายในหมู่บ้านสบแหง ซอย 4 | หนา 0.05 เมตร
8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ถนนแอสฟัลท์ติก | 492000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนน | ยาว 370 เมตร |  | บ้านใหม่
| มิ่งเมือง-แยกทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ | กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร
| หมู่ 5 บ้านใหม่ | หนา 0.05 เมตร
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ยาว 450 เมตร | 801000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์ติก | กว้างเฉลี่ย 4.50-8.00 เมตร |  | บ้านคุ้ม
| บริเวณถนนสาธารณะบ้านคุ้ม | หนา 0.05 เมตร
| (ถนนกองคำ) หมู่ 3 บ้านคุ้ม | หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,710 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาราง กว้าง 1.10 เมตร
ยาว 1.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ
10 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต | ถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมยกฝาราง | 112000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| เป็นแอสฟัลท์ติก | ยาว 55 เมตร |  | บ้านคุ้ม
| บริเวณถนนสาธารณะบ้านคุ้มข้าง | กว้างเฉลี่ย 6.00-7.00 เมตร
| วัดหลวงด้านทิศตะวันออก | หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้
| หมู่ 3 บ้านคุ้ม | พื้นที่รวมทั้งสิ้น 371 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาราง กว้าง 0.25 เมตร
ยาว 17 เมตร
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10000 | หมู่ 6 | สำนักปลัด
| เฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น | ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ |  | บ้านทุ่งโป้
| สร้างป่า รักษ์น้ำ" | เกียรติ
2 | โครงการรณรงค์ลดการเผาและ | เพื่อจ่ายเป็นรณรงค์ลดการเผา | 20000 | หมู่ 6 | สำนักปลัด
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3 | โครงการจิตอาสารักษาสิ่งแวด | เพื่อจัดกิจกรรมอาสารักษา | 2000 | หมู่ 1-6 | สำนักปลัด
| ล้อม | สิ่งแวดล้อม
4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน | 30000 | หมู่ 4 | สาธารณสุข
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เนื่องมาจากพระราชดำร
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน | 162600 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | ประกันสังคม |  | เหนือ
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7540800 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3024000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย | 66000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | เอดส์ |  | เหนือ
5 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย | 500000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย |  | เหนือ
6 | ส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาต | เพื่อส่งเงินสททบสมาคมสันนิบาต | 47600 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
| แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท) | แห่งประเทศไทย |  | เหนือ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการจราจร | 50000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
8 | เงินสมทบระบบหลักประกัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลัก | 100000 | ทต.หลวง | กองคลัง
| สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ประกันสุขภาพ |  | เหนือ
9 | ประเภทเงินสมทบเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 7800 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | สวัสดิการชุมชน |  | เหนือ
10 | เงินช่วยพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ | 5000 | ทต.หลวง | กองคลัง
เหนือ
11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 552000 | ทต.หลวง | กองคลัง
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | บำเหน็จบำนาญข้าราชการ |  | เหนือ
12 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 50000 | ทต.หลวง | กองคลัง
|  | ประจำ |  | เหนือ

## แบบ ผด02ทับ1
บัญชีจำนวนครุภัณฑืสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ประเภทครุภัณฑ์ฟ้าและวิทยุ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ | 19300 | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
คุณลักษณะ
1. เป็นกล้องคอมแพค
2. ความละเอียดที่กำหนด
เป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ
3. มีระบบแฟลซ์(Fkash)ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ
บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการ
เปลี่ยน
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังเครื่องคอมฯ
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ชุดเชื่อมสนามแก๊สแอลพีจี | 19050 | ทต.หลวงเหนือ | ฝ่ายศึกษา
ขนาด 6 คิว(ราคมท้องตลาด)
- ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว
- ท่อแก๊สแอลพีจี รุ่น 15 กก
- รถเข็นท่อ ขนาด 6 คิวคู่
- เกจ์ออกซิเจน
- เกจ์แก๊สแอลพีจี
- ชุดเชื่อมแก๊สแอลพีจีพร้อม
นมหนู
- สายคู่ลม-แก๊ส ยาว 10 ม.
- กันไฟย้อน ฝั่งด้านลม
Sumo
- กันไฟย้อน ฝั่งด้ามแก๊ส
Sumo
- กันไฟย้อน ฝั่งเกจ์ลม
Sumo
- กันไฟย้อน ฝั่งเกจ์แก๊ส
Sumo
-ข้อรัด 4 ตัว
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2564 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
2 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เลื่อยวงเดือน ขนาด 1 นิ้ว | 5150 | ทต.หลวงเหนือ | กองช่าง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
พร้อมใบเลื่อย ขนาด 24 ฟัน
กำลังไฟ 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า 5,800
PRM
- เลื่อยวงเดือนกำลังสูง
ตัดได้ลึกสูงสุด 63.5 มม.
- ใช้งานลาดเอียงได้สูงสุด
56 องศา
- อ่านค่าระดับความลึกได้ง่าย
- มือจับยางนุ่ม จับสบาย
- เป่าลม สำหรับเป่าเศษจาก
การเลื่อยออกมีไฟ LED ส่อง
ชิ้นงานในตัว
ขอซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยจำเป็นและประหยัด
3. ประเภทสำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่อง |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง(EER) นอกเหนือพิจารณา
ด้านราคาโดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจำนวน บีทียูเท่ากัน
ให้พิจารณาเปรียบเทียบ
จำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวน บีทียูไม่เท่ากัน
ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วย
จำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์)
ผลที่ได้คือค่าของ EER
ถ้าค่าของ EER สูงถือว่า
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิ
ภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกว่า
3. ประเภทสำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7) การติดตั้งเครื่องปรับ |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
อากาศ แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มแนวยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ(กรณีต้องการแสดง
ค่าติดตั้งแยกจากราคา
4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ) |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
8.2 ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000
บีทียู 3,000 บาท
2 | ครุภัณฑ์การศึกษา | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | 498000 | ศูนย์พัฒนา | ฝ่ายศึกษา
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง |  | เด็กเล็ก
|  | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง |  | สวนสาธารณะ
|  | ประกอบด้วยชุดรวมเครื่อง |  | หนองเต่า
เล่นสัตว์นานาชนิดและ
ชุดเครื่องเล่นอุโมงค์กระดาน
ลื่นและชิงช้า
4. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑืกีฬา | แผ่นยางสนามตะกร้อ | 135000 | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
เพื่อจัดซื้อแผ่นยางสนาม
ตะกร้อที่ตั้งอยู่ในลานกีฬา
ชุมชนในเขตเทศบาลพื้นผิว
ลายทราย ความหนา 4.5
มิลลิเมตร เสาแบบเคลื่อน
ย้ายได้น้ำหนักต่อตัน
80 กิโลกรัม พร้อมตาข่าย
ตะกร้อมาตรฐาน
4. ประเภทครุภัณฑ์การเกตร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | ครุภัณฑ์การเกษตร | 50000 | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
เครื่องสูบน้ำ(ซับเมิร์ส)
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
(ซับเมิร์ส) จำนวน 2 เครื่อง
ขนาด 1.5 HP 220 ฮ
จำนวน 2 ตัวๆละ 25,000
บาท
ราคาตามท้องถิ่น
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ช่อง
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย