## แบบ ผด.01
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 13.64 | 1493760 | 7.43 | สำนักปลัด
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.03 | 45000 | 0.22 | สำนักปลัด
1.3 แผนงานการศึกษา | 9 | 13.64 | 4595940 | 22.86 | ฝ่ายศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 10.61 | 421660 | 2.1 | ฝ่ายสาธารณสุข
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 11 | 16.66 | 220370 | 1.1 | สำนักปลัด
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 16 | 24.24 | 1287000 | 6.4 | ฝ่ายศึกษา
1.7 แผนงานงบกลาง | 12 | 18.18 | 12038500 | 59.89 | กองคลัง
รวม | 66 | 100 | 20102230 | 100
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม | 8 | 100 | 1121000 | 100 | กองช่าง
รวม | 8 | 100 | 1121000 | 100
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. แผนงานการเกษตร | 4 | 100 | 87000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 100 | 87000 | 100
รวมทั้งสิ้น | 78 | 100 | 21310230 | 100

## แบบ ผด.02
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | 400000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
เลือกตั้ง
2 | โครงการกิจกรรมบรรยาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรยาย | 10250 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ธรรมะให้กับผู้บริหาร สมาชิก | ธรรมะให้กับผู้บริหาร สมาชิกฯ |  | เทศบาล
สภาเทศบาลฯ
3 | โครงการกิจกรรมประชา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ | 4000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| สัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต | ต่อต้านยาเสพติด |  | เทศบาล
4 | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้นำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา | 13260 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ผู้นำชุมชน
อย่างยั่งยืน
5 | โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความรู้เรื่อง | 12250 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด
| การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับผู้บริหารฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานกบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | เพื่อจ้ดอบรมให้ความรู้และศึกษา | 124000 | ทต. | สำนักปลัด
| เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร | ดูงาน
จัดการและศึกษาดูงาน
7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10000 | ทต. | สำนักปลัด
| การในราชอาณาจักร | ราชการในราชอาณาจักร
8 | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสีย- | 800000 | ทต. | สำนักปลัด
| บริการ | หายสินไหมทดแทน
9 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 120000 | ทต. | สำนักปลัด
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 30000 | ทต. | สำนักปลัด
| การป้องกันและบรรเทา | อบรมการป้องกันและบรรเทา
| สาธารณภัย | สาธารณภัย
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 15000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | เทศบาลฯ
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธีหรือ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 100000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| พิธีทางศาสนาอื่นๆ | รัฐพิธี ต่างๆ |  | อำเภองาว
2 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  | อำเภองาว
3 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  | อำเภองาว
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
4 | วันปิยะมหาราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 6000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
|  | วันปิยะมหาราช |  | อำเภองาว
5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา | เพื่อศึกษาดูงานมหกรรมการ | 50000 | เมืองทอง | ฝ่ายศึกษา
| ดูงานด้านการศึกษา | ศึกษา |  | ธานี
6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 100000 | ที่ว่าการ | ฝ่ายศึกษา
| แห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |  | อำเภองาว
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 144540 | ศูนย์พัฒนา | ฝ่ายศึกษา
| บริหารสถานศึกษา | สถานศึกษา |  | เด็กเล็ก
1. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จำนวน 127,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ
อาหารกลางวันสำหรับ ศพด.
จำนวน 26 คน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) จำนวน 44,200 บาท
สำหรับใช้ใน ศพด.จำนวน 26คน
คนละ 1,700 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับ ศพด. จำนวน 29,380
3.1 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 5,200
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 | ค่าอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) | 1431400 | โรงเรียนใน | ฝ่ายศึกษา
|  | ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก |  | เขตเทศบาล
เล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
3 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน | 2744000 | ร.ร วิทิตตา | ฝ่ายศึกษา
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล |  | นุกูล
| อาหารกลางวัน | หลวงเหนือ จำนวน 2 โรงเรียน |  | ร.รอนุบาล
|  | 1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลงาว |  | งาวภาณุนิยม
(ภาณุนิยม)
จำนวน 2,364,000 บาท
2. อุดหนุนโรเงรียนบ้านหลวง
เหนือ (วิทิตตานุกูล)
จำนวน 380,000 บาท
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดแยก | 20000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
ขยะในชุมชน
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดแยก | 10000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย
3 | โครงการเฝ้าระวังการบริโภค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 10000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| อาหารสะอาดปลอดภัยปราศ | อาหารสะอาดปลอดภัย
จากสารปนเปื้อน
4 | โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน | 160000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| กับงานด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข
5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน | 10000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | และควบคุมโรคติดต่อ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน | 61660 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ | โรคพิษสุนัขบ้า
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อคัครราชกุมารี
7 | โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 150000 | หมู่ 1-6 | สาธารณสุข
| ผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ | โครงการแว่นตาแก่ผู้สูงวัย
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน | 247000 | หมู่ 2 | กองช่าง
| ติก บริเวณบ้านผู้ช่วยอาคม | แอสฟัลท์ติก ถนนบ้านศรีป้าน |  | บ้านศรีป้าน
| บ้านศรีป้าน หมู่ 2 | พิกัดโครงการเริ่มต้น 0603926/
2073327 สิ้นสุด 0603733/
2073295 ขนาดกว้าง 3.70 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 190
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
703 ตารางเมตร
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน | 319000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะ | คสล. บริเวณถนนสาธารณะ |  | บ้านใหม่
| บ้านนายสุวรรณ ศรีใจแปง | พิกัดโครงการเริ่มต้น0603772/
| หมู่ 5 บ้านใหม่ | 2075072 สิ้นสุด 0603912/
2075100 ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 143 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 เมตร
และถมดินที่ทำการขุดปรับแต่งถม
คืนไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
3 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน | 250000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| ติกบริเวณซอยบ้านนายดนุพันธ์ | แอสฟัลท์ติก บริเวณซอยบ้าน |  | บ้านคุ้ม
| ชุมแสน หมู่ 3 บ้านคุ้ม | นายดนุพันธ์ ชุมแสน พิกัด
โครงการเริ่มต้น 0603745/
2073566 สิ้นสุด 0603555/
2073566 ขนาดกว้าง 3.40-
4.20เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ยาว 190 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร | 348000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| ประสงค์ บริเวณบ้านคุ้ม หมู่ 3 | เอนกประสงค์ บริเวณบ้านคุ้ม |  | บ้านคุ้ม
| บ้านคุ้ม ตำบลหลวงเหนือ | หมู่ 3 ตำบลหลวงเหนือ
พิกัดโครงการ 0603526/
2073501 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 24 ตร.ม
แบบ ผด. 02
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
5 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน | 273000 | หมู่ 6 | กองช่าง
| ติกบ้านทุ่งโป้ ถนนทางเข้าบ้าน | แอสหัลท์ติกบ้านทุ่งโป้ |  | บ้านทุ่งโป้
| ทุ่งโป้-ถนนในหมู่บ้าน หมู่6 | พิกัดโครงการเริ่มต้น 0606128/
| บ้านทุ่งโป้ | 2072598 สิ้นสุด 0606258/
2072467 ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 195
เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
780 ตารางเมตร
6 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน | 500000 | หมู่ 1 | กองช่าง
| ติกบริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ | พิกัดโครงการเริ่มต้น |  | บ้านสบแหง
| สิงห์แก้ว หมู่ 1 บ้านสบแหง | 064440/2073385 สิ้นสุด
0603988/2073431
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร ยาว 360 เมตร
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440
ตารางเมตร
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
7 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน | 133000 | หมู่ 1 | กองช่าง
| ติก บริเวณซอยเข้าบ้านสบแหง | แอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเข้า |  | บ้านสบแหง
| หมู่ 1 ตำบลหลวงเหนือ | บ้านสบแหง หมู่ 1
| อำเภองาว จังหวัดลำปาง | พิกัดโครงการเริ่มต้น
0603970/2073908 สิ้นสุด
0603889/2073198
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร ยาว 95 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
380 ตารางเมตร
8 | ประเภทรายจ่ายมาเพื่อบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออก | 100700 | หมู่ 1-6 | กองช่าง
แบบและเขียนแบบแปลน
โครงการก่อสร้างภายในเขต
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10000 | หมู่ 6 | สำนักปลัด
| เฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น | ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ |  | บ้านทุ่งโป้
| สร้างป่า รักษ์น้ำ" | เกียรติ
2 | โครงการรณรงค์ลดการเผาและ | เพื่อจ่ายเป็นรณรงค์ลดการเผา | 30000 | หมู่ 6 | สำนักปลัด
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3 | โครงการจิตอาสารักษาสิ่งแวด | เพื่อจัดกิจกรรมอาสารักษา | 5000 | หมู่ 1-6 | สำนักปลัด
| ล้อม | สิ่งแวดล้อม
4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน | 42000 | หมู่ 4 | สาธารณสุข
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เนื่องมาจากพระราชดำร
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการจัดกิจกรรมด้านการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| พัฒนาสตรีและครอบครัว | พัฒนาสตรีและครอบครัว |  | เทศบาล
2 | โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 15000 | ภายในเขต | ฝ่ายศึกษา
| เยาวชน | กิจกรรมเด็กและเยาวชน |  | เทศบาล
3 | โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ตำบลหลวงเหนือ | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ |  | เทศบาล
4 | โครงการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส |  | เทศบาล
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
5 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 40000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร | กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน |  | เทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการประชุมประชาคมการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 5000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| บูรณาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล |  | เทศบาล
และแผนพัฒนเทศบาล
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ | 20000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | เทศบาล
ยาเสพติด
8 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจิดทำ | 10000 | ภายในเขต | ฝ่ายศึกษา
| ตำบลหลวงเหนือ(กิจการสภาเด็ก | โครงการของสภาเด็ก |  | เทศบาล
และเยาวชน)
9 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 50370 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| เขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ | อบรมอาชีพต่างๆ |  | เทศบาล
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
10 | โครงการสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม | 5000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| กัน สร้างเครือข่าย ลดปัญหาการ | ความรู้ แก่เด็กและเยาวชน |  | เทศบาล
กระทำผิดของเด็กและเยาวชน
11 | สนับสนุนโครงการของศูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | 15000 | ภายในเขต | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการป้องกันและปราบ | การปฏิบัติการป้องกันและปราบ |  | เทศบาล
| ปรามยาเสพติดตำบลหลวงเหนือ | ปรามยาเสพติดของ คตส.
| (คตส หลวงเหนือ) | หลวงเหนือ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| เมืองง้าวเงินต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ |  | เหนือ | ศึกษา
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 100000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ต้านยาเสพติดและกีฬาประชาชน | การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด |  | เหนือ | ศึกษา
ทั่วไป
3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ฟุตซอล | การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด |  | เหนือ | ศึกษา
4 | โครงการเดิน-วิ่ง ง้าวเงินมินิ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 130000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ฮาล์พมาราธอนต่อต้านยาเสพติด | งานเดินวิ่ง ง้าวเงินมินิ-ฮาล์พ |  | เหนือ | ศึกษา
มาราธอน
5 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 450000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | งานวันลอยกระทง |  | เหนือ | ศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
6 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 450000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | งานวันสงเกรานต์ |  | เหนือ | ศึกษา
7 | โครงการประเพณีตักบาตรเทโว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำอาหาร | 5000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| โรหะณะ | ถวายพระสงฆ์ |  | เหนือ | ศึกษา
8 | โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้าย |  | เหนือ | ศึกษา
และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
9 | โครงการประเพณีและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 25000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ต่างๆ ฯลฯ | ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ |  | เหนือ | ศึกษา
10 | โครงการประเพณีสลากภัตต์ | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อชุดสังฆทาน | 30000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  |  |  | เหนือ | ศึกษา
11 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 5000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ก้าวจาว | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
12 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 7000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| ข้อมือเหล็ก | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
13 | โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ | 5000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| องค์คำ | เครื่องสักการะ |  | เหนือ | ศึกษา
14 | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทียนพรรษา | 15000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | ค่าดุริยางค์และค่าใช้จ่ายอื่ๆน |  | เหนือ | ศึกษา
15 | โครงการพิธีบูชาหอกลองง้าวเงิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพิธี | 10000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
| อภิฤทธิ์เภรี | บูชาหอกลองง้าวเงิน |  | เหนือ | ศึกษา
16 | โครงการสืบชะตาเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสืบชะตา | 25000 | ทต.หลวง | ฝ่ายการ
|  | เมือง |  | เหนือ | ศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน | 163400 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | ประกันสังคม |  | เหนือ
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8353200 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2371200 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย | 66000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | เอดส์ |  | เหนือ
5 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย | 300000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย |  | เหนือ
6 | ส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาต | เพื่อส่งเงินสททบสมาคมสันนิบาต | 43300 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
| แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท) | แห่งประเทศไทย |  | เหนือ
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
1.1 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการจราจร | 50000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
เหนือ
8 | เงินสมทบระบบหลักประกัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลัก | 100000 | ทต.หลวง | กองคลัง
| สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ประกันสุขภาพ |  | เหนือ
9 | ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 20000 | ทต.หลวง | สำนักปลัด
| การชุมชน | สวัสดิการชุมชน |  | เหนือ
10 | เงินช่วยพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ | 5000 | ทต.หลวง | กองคลัง
เหนือ
11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 516400 | ทต.หลวง | กองคลัง
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | บำเหน็จบำนาญข้าราชการ |  | เหนือ
12 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 50000 | ทต.หลวง | กองคลัง
|  | ประจำ |  | เหนือ

## แบบ ผด021
บัญชีจำนวนครุภัณฑืสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
1. ประเภทครุภัณฑ์ฟ้าและวิทยุ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | สัญญาณไฟวับวาบ สีเหลือง | 15900 | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
แบบมีเสียง
เพื่อจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ
สีเหลือง แบบมีเสียง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ชนิดไฟ LED
2. ขนาด 120x30x50 ซม.
3. สเตปไฟแบบอัตโนมัติ
4. กระแสไฟตรง
แบบ DC 12 V
5. กล่องเสียง 100 วัตต์
ปรับได้ 7 เสียง
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด | 17000 | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 12,000 บีทียู
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1) ราคาที่กำหนดเป็นราคา
ที่รวมค่าติดตั้ง
2) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร์
5
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศ
ที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายน้ำความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4) เครื่องปรับอากาศที่มี
ระบบฟอกอากาศ และ
สามารถถอดล้างทำความ
สะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็น
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
พื้น เป็นเครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
5) มีความหน่วงเวลาการ
ทำงานของคอมเพรสเซอร์
6) การซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติครั้งที่ 9/
2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน
3. ประเภทสำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่อง |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง(EER) นอกเหนือพิจารณา
ด้านราคาโดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจำนวน บีทียูเท่ากัน
ให้พิจารณาเปรียบเทียบ
จำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวน บีทียูไม่เท่ากัน
ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วย
จำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์)
ผลที่ได้คือค่าของ EER
ถ้าค่าของ EER สูงถือว่า
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิ
ภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกว่า
3. ประเภทสำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7) การติดตั้งเครื่องปรับ |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
อากาศ แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มแนวยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ(กรณีต้องการแสดง
ค่าติดตั้งแยกจากราคา
4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ) |  | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
8.2 ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000
บีทียู 3,000 บาท
2 | ครุภัณฑ์การศึกษา | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | 498000 | ศูนย์พัฒนา | ฝ่ายศึกษา
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง |  | เด็กเล็ก
|  | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง |  | สวนสาธารณะ
|  | ประกอบด้วยชุดรวมเครื่อง |  | หนองเต่า
เล่นสัตว์นานาชนิดและ
ชุดเครื่องเล่นอุโมงค์กระดาน
ลื่นและชิงช้า
4. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑืกีฬา | แผ่นยางสนามตะกร้อ | 135000 | เทศบาลฯ | ฝ่ายศึกษา
เพื่อจัดซื้อแผ่นยางสนาม
ตะกร้อที่ตั้งอยู่ในลานกีฬา
ชุมชนในเขตเทศบาลพื้นผิว
ลายทราย ความหนา 4.5
มิลลิเมตร เสาแบบเคลื่อน
ย้ายได้น้ำหนักต่อตัน
80 กิโลกรัม พร้อมตาข่าย
ตะกร้อมาตรฐาน
4. ประเภทครุภัณฑ์การเกตร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | ครุภัณฑ์การเกษตร | 50000 | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
เครื่องสูบน้ำ(ซับเมิร์ส)
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
(ซับเมิร์ส) จำนวน 2 เครื่อง
ขนาด 1.5 HP 220 ฮ
จำนวน 2 ตัวๆละ 25,000
บาท
ราคาตามท้องถิ่น
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ช่อง
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย